- Проект

- ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» _______ 2011 г. № ___

Об утверждении республиканской целевой программы

«Совершенствование организации школьного питания

в Республике Алтай на 2012-2014 годы»

Правительство Республики Алтай постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу «Совершенствование организации школьного питания в Республике Алтай на 2012 - 2014 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Антарадонова Ю.В.

Глава Республики Алтай,

Председатель Правительства							А.В.Бердников

Республики Алтай

- Утверждена

постановлением

Правительства Республики Алтай

от «___» _______ 2011 г. № ___

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

- I. Паспорт

республиканской целевой программы

| Наименование республиканской целевой программы (далее -Программа) | Совершенствование организации школьного питания в Республике Алтай на 2012-2014 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 «Об образовании», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.2 Протокола решения заседания рабочей группы по сопровождению экспериментальных проектов организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях при Совете при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 3 марта 2011г. №11. |
| Государственный Заказчик Программы | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай |
| Разработчик Программы | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы - сохранение и укрепление здоровья обучающихся в Республике Алтай, улучшение их рациона питания (охват двухразовым горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений), развитие материально-технического оснащения школьных столовых, внедрение новых форм организации питания обучающихся. Реализация указанной цели программно-целевым методом в Республике Алтай будет наиболее эффективна. Задачами Программы определены: приведение материального оснащения школьных столовых общеобразовательных учреждений в Республике Алтай в соответствие с современными требованиями технологии приготовления пищи и организации обслуживания обучающихся общеобразовательных учреждений в Республике Алтай; пропаганда здорового питания среди обучающихся и их родителей (законных представителей); совершенствование организации питания, повышение качества, калорийности, сбалансированности питания, обеспечение безопасности питания обучающихся; обеспечение детей из малообеспеченных семей горячим питанием. |
| Срок реализации Программы | Реализация Программы будет осуществляться в течение 2012 - 2014 годов. |
| Перечень основных программных мероприятий | Капитальные или текущие ремонты школьных столовых под устанавливаемое технологическое оборудование; материальное оснащение школьных столовых образовательных учреждений в Республике Алтай; пропаганда здорового питания среди обучающихся и их родителей (законных представителей); обучение кадрового состава работников школьных столовых, осуществляющих питание обучающихся; обеспечение двухразовым горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений Республики Алтай; обеспечение обучающихся из малообеспеченных семей горячим питанием (обед). |
| Объемы и источники финансирования | На реализацию мероприятий Программы потребуется 142578 тыс.руб. рублей, из них средств республиканского бюджета Республики Алтай – 69660 тыс.руб., в том числе по годам: 2012 год – 22950 тыс.руб., 2013 год – 22950 тыс.руб. рублей, 2014 год – 22950 тыс.руб. рублей, средств местных бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) – 69660 тыс.руб., в том числе по годам: 2012 – 23370 тыс.руб., 2013 – 24020 тыс.руб., 2014 – 22270 тыс.руб., средств внебюджетных фондов (справочно) – 4068 тыс.руб., в том числе по годам: 2012 – 1356 тыс.руб., 2013 – 1356 тыс.руб., 2014 – 1356 тыс.руб. финансовое обеспечение Программы согласно приложению № 2 к настоящей Программе. Объемы финансирования мероприятий Программы из средств республиканского бюджета Республики Алтай носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии закона Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период. Органы местного самоуправления в Республике Алтай вправе осуществлять дополнительное финансирование мероприятий, направленных на совершенствование организации школьного питания. |
| Система организации контроля над исполнением Программы | Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай совместно с Министерством финансов Республики Алтай, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай осуществляет контроль над ходом реализации программы |
| Ожидаемые показатели эффективности реализации программы | обучение кадрового состава работников школьных столовых, осуществляющих питание обучающихся; приведение помещений и внутренних коммуникаций школьных столовых муниципальных образовательных учреждений в Республике Алтай в соответствие с санитарными правилами и требованиями пожарной безопасности; приведение материального оснащения школьных столовых образовательных учреждений в Республике Алтай в соответствие с современными требованиями технологии приготовления пищи и организации обслуживания обучающихся общеобразовательных учреждений в Республике Алтай; совершенствование организации, повышения качества, калорийности, сбалансированности, обеспечения безопасности питания обучающихся; обеспечение двухразовым горячим питанием обучающихся; формирование у обучающихся культуры здорового питания. |

- II. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Программа

В Республике Алтай в 2010 году в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай горячее питание получали 94% обучающихся (26956). Причиной неполного охвата детей горячим питанием послужили как недостаток денежных средств родителей (законных представителей), так и отсутствие школьных столовых в некоторых общеобразовательных учреждениях.

В результате реализации экспериментального проекта по совершенствованию школьного питания в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай и республиканской целевой программы «Совершенствование организации школьного питания в Республике Алтай на 2010-2012 годы» на сегодняшний день частично решена проблема износа технологического оборудования школьных пищеблоков.

Так в 2010 году в рамках данного проекта программы переоборудованы пищеблоки в 29 общеобразовательных учреждениях Республики Алтай, на 2011 год  планируется переоборудование 35 школьных пищеблоков.

В случае успешной реализации проекта по совершенствованию организации школьного питания и республиканской целевой программы «Совершенствование организации школьного питания в Республике Алтай на 2010-2012 годы» в 2011 году, в Республике Алтай останутся не переоборудованными порядка 133 школьных пищеблоков Республики Алтай.

Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-экономических и политических ситуациях является актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный, экономический потенциал общества и, наряду с другими демографическими показателями, является барометром социально-экономического развития страны, региона, города, района.

В национальном проекте развития образования в России в качестве ведущей выделяется задача сохранения здоровья обучающихся, разработки здоровьесберегающих технологий, обучения и формирования ценности здоровья и здорового образа жизни.

Питание должно быть сбалансированным по содержанию основных пищевых веществ: микроэлементов, витаминов, белков, жиров и углеводов, постоянным по времени приема пищи, полноценным по рациону, с обязательным включением горячих блюд, разнообразным по предлагаемому меню и доступным по стоимости.

Для решения возникших проблем при организации двухразового школьного питания в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай мероприятиями Программы будет предусмотрено технологическое проектирование школьных столовых, их переоборудование в целях создания оптимальной системы школьного питания, способной обеспечить обучающихся в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай качественным двухразовым горячим питанием в соответствии с действующей нормативной базой.

Мероприятия Программы направлены на решение указанных проблем. В итоге их реализации развитие системы двухразового горячего школьного питания в Республике Алтай будет основано на внедрении новых технологий приготовления пищи, укреплении материально-технического оснащения школьных столовых, позволяющее выйти на качественно новый уровень обслуживания обучающихся.

При решении проблемы не программными средствами возможны следующие варианты:

несистемное решение проблем в области ремонта, реконструкций школьных пищеблоков, технологического переоборудования, пропаганды здорового образа жизни;

решение проблемы без финансовой поддержки со стороны государства.

Несистемное  решение  проблем в области ремонта, реконструкций школьных пищеблоков, технологического переоборудования, пропаганды здорового образа жизни может привести к утрате единого подхода к существующей проблеме, отсутствию координации действий и объединения усилий государства и муниципальных образований, неэффективному использованию бюджетных средств.

Решение проблемы без финансовой поддержки со стороны государства может привести к утрате общественного доверия населения Республики Алтай.

- III. Основная цель и задачи, сроки реализации Программы

Цель Программы - сохранение и укрепление здоровья обучающихся в Республике Алтай, улучшение их рациона питания (охват двухразовым горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений), развитие материально-технического оснащения школьных столовых, внедрение новых форм организации питания обучающихся. Реализация указанной цели программно-целевым методом в Республике Алтай будет наиболее эффективна.

Приоритетными задачами Программы определены:

приведение материального оснащения школьных столовых общеобразовательных учреждений в Республике Алтай в соответствие с современными требованиями технологии приготовления пищи и организации обслуживания обучающихся общеобразовательных учреждений в Республике Алтай;

пропаганда здорового питания среди обучающихся и их родителей (законных представителей);

совершенствование организации, повышение качества, калорийности, сбалансированности, обеспечения безопасности питания обучающихся;

обеспечение детей из малообеспеченных семей  горячим питанием.

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2012 - 2014 годов.

- IV. Система программных мероприятий Программы

Все программные мероприятия, направленные на реализацию Программы, отражены в приложении № 1. Мероприятия Программы реализуются путем предоставления субсидий местным бюджетам за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.

Программа реализуется в один этап.

- V. Финансовое обеспечение Программы

На реализацию мероприятий Программы потребуется 142578  тыс.руб. рублей, из них средств республиканского бюджета Республики Алтай – 69660 тыс.руб., в том числе по годам: 2012 год – 22950 тыс.руб., 2013 год – 22950  тыс.руб. рублей, 2014 год – 22950  тыс.руб. рублей, средств местных бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай (справочно) – 69660 тыс.руб., в том числе по годам: 2012 – 23370 тыс.руб., 2013 – 24020 тыс.руб., 2014 – 22270 тыс.руб., средств внебюджетных фондов (справочно) – 4068 тыс.руб., в том числе по годам: 2012 – 1356 тыс.руб., 2013 – 1356 тыс.руб., 2014 – 1356 тыс.руб. финансовое обеспечение финансовое обеспечение Программы согласно приложению № 2 к настоящей Программе.

Объемы финансирования мероприятий Программы из средств республиканского бюджета Республики Алтай носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии закона Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период.

Органы местного самоуправления в Республике Алтай вправе осуществлять дополнительное финансирование мероприятий, направленных на совершенствование организации школьного питания.

- VI. Механизм реализации Программы

- Государственным заказчиком выступает Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай.

- Выполнение программных мероприятий предполагается осуществлять Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Алтай во взаимодействии с органами местного самоуправления в Республике Алтай.

- Мероприятия Программы реализуются путем предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных районов в соответствии с Правилами распределения и предоставления субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Алтай для софинансирования мероприятий республиканской целевой программы «Совершенствование организации школьного питания в Республике Алтай на 2012-2014 годы» (приложение № 3 к Программе).

- Уровень софинансирования мероприятий местных бюджетов относительно бюджета Республики Алтай должен составлять не менее 20%.

- Распределение субсидий осуществляется ежегодно в рамках подготовки проекта республиканского бюджета Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период в пределах средств, предусматриваемых в проекте республиканского бюджета Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период в установленном порядке.

- VII. Управление Программой и контроль

над ходом ее реализации

Обязанности по реализации Программы, достижению конечного результата и эффективному использованию финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы, возлагаются на Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай.

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели, согласовывает сроки и размеры затрат по программным мероприятиям, объемы и источники финансирования.

Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай с участием Министерства финансов Республики Алтай, Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай осуществляют контроль над ходом реализации Программы.

- VIII. Эффективность реализации Программы

Реализация Программы позволит обеспечить:

обучение кадрового состава работников школьных столовых, осуществляющих питание обучающихся;

приведение помещений и внутренних коммуникаций школьных столовых муниципальных образовательных учреждений в Республике Алтай в соответствие с санитарными правилами и требованиями пожарной безопасности;

приведение материального оснащения школьных столовых образовательных учреждений в Республике Алтай в соответствие с современными требованиями технологии приготовления пищи и организации обслуживания обучающихся общеобразовательных учреждений в Республике Алтай;

совершенствование организации, повышения качества, калорийности, сбалансированности, обеспечения безопасности питания обучающихся;

обеспечение двухразовым горячим питанием обучающихся;

формирование у обучающихся культуры здорового питания.

- Приложение № 1

- к республиканской целевой программе

- «Совершенствование организации школьного

- питания в Республике Алтай

- на 2012- 2014 годы»

- ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

- «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ

- В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2012 - 2014 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование программы | Стоимостное выражение мероприятия (приобретение продукции, выполнение работы (услуги)) тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Государственный заказчик | Целевой индикатор результативности выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. |  |  | 2013г. |  | 2014г. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия организационного и материально-технического характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I.Мероприятия по капитальным вложениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - | - |
|  | II. Мероприятия по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - | - |
|  | III. Прочие мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение капитальных или текущих ремонтов школьных столовых под устанавливаемое технологическое оборудование для осуществления двухразового горячего питания | 4800 |  |  | 6900 |  | 5600 |  |  | 17300 |  | Местный бюджет |  |  |  | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, органы местного самоуправления (по согласованию) | Приведение помещений и внутренних коммуникаций школьных столовых муниципальных образовательных учреждений Республики Алтай в соответствие с санитарными правилами и требованиями пожарной безопасности |
| 3.2. | Материальное оснащение школьных столовых образовательных учреждений в Республике Алтай для осуществления двухразового горячего питания | 1600 4300 |  |  | 1600 2850 |  | 1600 2400 |  |  | 4800 9550 |  | Республиканский бюджет Местный бюджет |  |  |  | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, органы местного самоуправления (по согласованию) | Приведение материального оснащения школьных столовых образовательных учреждений в Республике Алтай в соответствии с современными требованиями приготовления пищи и организации обслуживания обучающихся общеобразовательных учреждений в Республике Алтай |
| 3.3. | Обучение кадрового состава работников школьных столовых, осуществляющих питание обучающихся | 250 50 |  |  | 250 50 |  | 250 50 |  |  | 750 150 |  | Республиканский бюджет Местный бюджет |  |  |  | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, органы местного самоуправления (по согласованию) | Совершенствование организации, повышение качества, калорийности, сбалансированности, обеспечения безопасности питания обучающихся |
| 3.4. | Пропаганда здорового питания среди обучающихся и их родителей (законных представителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, органы местного самоуправления (по согласованию) | Формирование у обучающихся и их родителей (законных представителей) культуры здорового питания |
| 3.5. | Обеспечение двухразовым горячим питанием школьников общеобразовательных учреждений Республики Алтай | - 10000 1356 |  |  | - 10000 1356 |  | - 10000 1356 |  |  | - 30000 4068 |  | Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные фонды |  |  |  | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай Органы местного самоуправления (по согласованию) | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся в Республике Алтай, улучшение их рациона питания |
| 3.6. | Обеспечение учащихся из малообеспеченных семей горячим питанием (обед) | 21100 4220 |  |  | 21100 4220 |  | 21100 4220 |  |  | 63300 12660 |  | Республиканский бюджет Местный бюджет |  |  |  | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
|  | ИТОГО: | 47676 |  |  | 48326 |  | 46526 |  |  | 142578 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия нормативно-правового характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV. Мероприятия по разработке нормативных правовых актов: | 2012г. |  |  |  |  | 2013г. |  |  |  |  | 2014г. |  |  |  | Ответственный разработчик | Вид документа |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. |  | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. |  | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |
|  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |

- Приложение № 2

- к республиканской целевой программе

- «Совершенствование организации школьного

- питания в Республике Алтай

- на 2012 - 2014 годы»

- ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

- ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

- НА 2012 - 2014 ГОДЫ»

- тыс. руб.

| Финансовые затраты в ценах 2011 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Всего | В том числе по годам (этапам) |  |  |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Общий объем финансовых затрат, в том числе из: | 142578 | 47676 | 48326 | 46526 |
| федерального бюджета | - | - | - | - |
| республиканского бюджета РА | 68850 | 22950 | 22950 | 22950 |
| местного бюджета | 69660 | 23370 | 24020 | 22270 |
| внебюджетных источников | 4068 | 1356 | 1356 | 1356 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в том числе из: | - | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - | - |
| республиканского бюджета РА | - | - | - | - |
| местного бюджета | - | - | - | - |
| Прочие расходы, в том числе из: | 142578 | 47676 | 48326 | 46526 |
| федерального бюджета | - | - | - | - |
| республиканского бюджета РА | 68850 | 22950 | 22950 | 22950 |
| местного бюджета | 69660 | 23370 | 24020 | 22270 |
| внебюджетных источников | 4068 | 1356 | 1356 | 1356 |

- Приложение № 3

- к республиканской целевой программе

- «Совершенствование организации школьного

- питания в Республике Алтай

- на 2012 - 2014 годы»

- Правила распределения и предоставления субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Алтай для софинансирования мероприятий республиканской целевой программы «Совершенствование организации школьного питания в Республике Алтай на 2012 - 2014 годы»

- 1. Субсидии муниципальным районам в Республике Алтай предоставляются на софинансирование мероприятий Программы, направленных на:

- а) материальное оснащение школьных столовых образовательных учреждений в Республике Алтай для осуществления двухразового горячего питания;

- б) обучение кадрового состава работников школьных столовых, осуществляющих питание обучающихся;

- в) обеспечение обучающихся  из малообеспеченных семей горячим питанием (обед).

- 2. Распределение субсидий между муниципальными районами утверждается Постановлением Правительства Республики Алтай.

- 3. Размер субсидии бюджету муниципального района из республиканского бюджета Республики Алтай для софинансирования мероприятий республиканской целевой программы «Совершенствование организации школьного питания в Республике Алтай на 2012 - 2014 годы»

- определяется по формуле:

- Сi = Смо+См+Соб

- Ci - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района;

- Смо- размер субсидии предоставляемой бюджету i-го муниципального района на материальное оснащение школьных столовых образовательных учреждений в Республике Алтай для осуществления двухразового горячего питания;

- См- размер субсидии предоставляемой бюджету i-го муниципального района на обеспечение обучающихся из малообеспеченных семей горячим питанием;

- Соб- размер субсидии предоставляемой бюджету i-го муниципального района на обучение персонала школьных столовых образовательных учреждений.

- 3.1. Размер субсидии бюджету муниципального района образовательных учреждений в Республике Алтай на материальное оснащение школьных столовых образовательных учреждений в Республике Алтай для осуществления двухразового горячего питания определяется по формуле

- Смо = (Смо / Ншк.общ.) x Ншк.р

- Со - общий объем субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных районов на материальное оснащение школьных столовых образовательных учреждений в Республике Алтай для осуществления двухразового горячего питания;

- Ншк.общ.- количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях в Республике Алтай;

- Ншк.р. – количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях i-го муниципального района и городского округа.

- 3.2. Размер субсидии предоставляемой бюджету i-го муниципального района на обучение персонала школьных столовых образовательных учреждений определяется по формуле:

- Со=Чп x Собщ/Чпо

Чп- численность работников столовых образовательных учреждений i-го муниципального района (городского округа);

Собщ- общий объем субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных районов направленный на обучение персонала школьных столовых образовательных учреждений;

Чпо- общая численность работников столовых образовательных учреждений, планируемых направить на переобучение в Республике Алтай.

- 3.3. Размер субсидии предоставляемой бюджету i-го муниципального района на обеспечение обучающихся из малообеспеченных семей горячим питанием определяется по формуле:

- См= Чi x Орп/Ч, где

Ч - прогнозная численность обучающихся из малообеспеченных семей в

i муниципальных образовательных учреждениях i-го муниципального района;

Орп- общий объем субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных районов направленный на обеспечение учащихся из малообеспеченных семей горячим питанием;

Ч - общая численность обучающихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

- 4. Субсидии перечисляются уполномоченным органом в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов.

- 5. Эффективность использования субсидии определяется на основе показателя по каждому муниципальному образованию, который должен составлять 100 процентный охват горячим питанием обучающихся во всех государственных общеобразовательных учреждениях муниципальных образований Республики Алтай к концу срока реализации республиканской целевой программы.

- 6. Органы местного самоуправления несут ответственность за несоблюдение настоящих Правил и достоверность предоставляемых сведений.