Приложение к приказу

отдела образования

от «23» мая 2011г. № 130

Сетевой  план  - график модернизации

муниципальной  системы общего образования и повышения заработной платы

учителей МО «Шебалинский район»

на 2011 – 2012 уч.г.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация консультационной поддержки общеобразовательным учреждениям | постоянно | С.И.Муйтуева Р.В.Сулина |
| 2 | Анализ заработной платы учителей общеобразовательных учреждений | постоянно | И.В.Чернова |
| 3 | Анализ общеобразовательных программ оптимизации сети ОУ района | май | РМК |
| 4 | Отбор перспективных проектов (программ) развития ОУ | май | РМК |
| 5 | Формирование списка базовых школ | май | РМК |
| 6 | Утверждение списка базовых школ | май | РМК |
| 7 | Разработка концепции программы модернизации муниципальной системы общего образования и повышения заработной платы | июнь - август | С.И. Муйтуева И.В.Чернова |
| 8 | Создание рабочей группы по разработке механизмов повышения заработной платы учителей | июнь | И.В.Чернова |
| 9 | Выделение специального раздела на сайте отдела образования и ОУ | июнь | Н.С.Чаптынова ОУ |
| 10 | Внесение изменений в районный бюджет | Июнь – июль | П.И.Владимиров |
| 11 | Разработка, согласование, принятие нормативной базы муниципального уровня | Август - сентябрь | С.И.Муйтуева И.В.Чернова |
| 12 | Корректировка (принятие) нормативной базы | - | С.И.Муйтуева И.В.Чернова |
| 13 | Проведение совещания с ОУ о готовности к исполнению принятых обязательств | август | Р.В.Сулина |
| 14 | Заключение соглашений между райоо и администрациями школ по модернизации системы | август | П.И.Владимиров |
| 15 | Разработка муниципального плана действий по модернизации системы общего образования | Июль - август | РМК |
| 16 | Предоставление общеобразовательными учреждениями утвержденных планов действий по модернизации системы общего образования, с учетом принятых обязательств | До 10 сентября | ОУ |
| 17 | Предоставление общеобразовательными учреждениями отчетности по реализации мероприятий, в рамках модернизации системы общего образования | Ежемесячно, ежеквартально | ОУ Р.В.Сулина |
| 18 | Информационное сопровождение мероприятий, в рамках модернизации системы общего образования, выполнение сетевого плана - графика | постоянно | Н.С. Чаптынова |
| 19 | Мониторинг исполнения мероприятий по модернизации системы общего образования | постоянно | Р.В.Сулина |
| 20 | Мониторинг анализа заработной платы учителей ОУ | постоянно | И.Т.Мамашева |
| 21 | Мониторинг эффективности расходование субсидии | постоянно | А.Б.Артушев |